## Sheet1
RIST MACHINE REGISTER PLAN
[7 empty] | October #1 | [11 empty] | November #2 | [26 empty] | December #3 | [25 empty] | January #4
Task ID | Task |  |  | Start Date | End Date | Duration (Days) | 2019-10-18 | [6 empty] | 2010-10-25 |  |  |  |  | 2019-11-01 | [5 empty] | 2019-11-08 | [6 empty] | 2019-11-15 | [6 empty] | 2019-11-22 | [6 empty] | 2019-11-29 |  |  |  |  | 2019-12-06 | [6 empty] | 2019-12-12 | [6 empty] | 2019-12-19 | [6 empty] | 2019-12-26 |  | 2020-01-02 | [5 empty] | 2020-01-09 |  |  |  |  | 2020-01-22
1 | Design interface and report
1.1 |  | Page 2 (Equipment Safety Device & Safety Cover Check Sheet)
1.2 |  |  | Design in asp.net HTML Bootstrap | 18/10/2019 | 19/10/2019 | 3 | o | o | o
1.3 |  |  | Design in Crystal Report | 21/10/2019 | 25/10/2019 | 5 |  |  |  | o | o | o | o | o
1.4 |  | Page 3 (หัวข้อการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์)
1.5 |  |  | Design in asp.net HTML Bootstrap | 28/10/2019 | 29/10/2019 | 2 | [8 empty] | o | o
1.6 |  |  | Design in Crystal Report | 30/10/2019 | 2019-02-11 | 4 | [10 empty] | o | o | o | o
2 | Build & Development
2.1 |  | Page 2 (Equipment Safety Device & Safety Cover Check Sheet)
2.2 |  |  | Perform system development coding in visual studio | 2019-04-11 | 16/11/2019 | 13 | [14 empty] | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o
2.3 |  |  | Function Test in visual studio | 17/11/2019 | 19/11/2019 | 3 | [27 empty] | o | o | o
2.4 |  |  | Perform system development coding in crystal report | 20/11/2019 | 29/11/2019 | 10 | [30 empty] | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o
2.5 |  |  | Function Test in cryatal report | 30/12/2019 | 2019-04-12 | 4 | [40 empty] | o | o | o | o
2.6 |  | Page 3 (หัวข้อการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์)
2.7 |  |  | Perform system development coding in visual studio | 2019-06-12 | 16/12/2019 | 12 | [44 empty] | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o
2.8 |  |  | Function Test in visual studio | 17/12/2019 | 20/12/2019 | 4 | [56 empty] | o | o | o | o
2.9 |  |  | Perform system development coding in crystal report | 21/12/2019 | 27/12/2019 | 7 | [60 empty] | o | o | o | o | o | o | o
2.10 |  |  | Function Test in cryatal report | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2 | [68 empty] | o | o
3 | Deployment
3.1 |  | Prepare testing environment |  | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 1 | [70 empty] | o
3.2 |  | UAT test |  | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 4 | [71 empty] | o | o | o | o
3.3 |  | System launch |  | 13/01/2020 | 14/01/2020 | 2 | [75 empty] | o | o
3.4 |  | Sign Off Project |  | 15/01/2020 | 15/01/2020 | 1 | [77 empty] | o

## Sheet2
Page 2 (Equipment Safety Device & Safety Cover Check Sheet)
Page 2 : Report
Page 3 (หัวข้อการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์)
Page 3:Report