## Sheet1
RIST MACHINE REGISTER
[6 empty] | October #1 | [27 empty] | November #2 | [27 empty] | December #3 | [27 empty] | January #4
Task ID | Task |  | Start Date | End Date | Duration (Days) | 2010-01-04 | [6 empty] | 2010-01-11 | [6 empty] | 2010-01-18 | [6 empty] | 2010-01-25 | [6 empty] | 2010-02-01 | [6 empty] | 2010-02-08 | [6 empty] | 2010-02-15 | [6 empty] | 2010-02-22 | [6 empty] | 2010-12-01 | [6 empty] | 2010-12-08 | [6 empty] | 2010-12-15 | [6 empty] | 2010-12-22 | [6 empty] | 2010-12-29 | [6 empty] | 2010-01-05 | [6 empty] | 2010-01-12 | [6 empty] | 2010-01-19
 | time axis 2010-01-04 to 2010-04-25
1 | Planning |  | 2010-01-04 | 2010-01-19 | 16 | bar: 2010-01-04 to 2010-01-19
1.1 |  | Study current system | 2010-01-04 | 2010-01-08 | 5 | bar: 2010-01-04 to 2010-01-08
1.2 |  | Determine project scope | 2010-01-09 | 2010-01-14 | 6 | bar: 2010-01-09 to 2010-01-14
1.3 |  | Create High Level Specification | 2010-01-15 | 2010-01-19 | 5 | bar: 2010-01-15 to 2010-01-19
2 | Analysis & Design |  | 2010-01-22 | 2010-02-08 | 18 | bar: 2010-01-22 to 2010-02-08
2.1 |  | System Design | 2010-01-22 | 2010-01-25 | 4 | bar: 2010-01-22 to 2010-01-25
2.2 |  | Create Prototype | 2010-01-26 | 2010-01-29 | 4 | bar: 2010-01-26 to 2010-01-29
2.3 |  | Define business requirement | 2010-01-30 | 2010-02-06 | 8 | bar: 2010-01-30 to 2010-02-06
2.4 |  | Database and Framework Design | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 1 | bar: 2010-02-08
3 | Build & Development |  | 2010-02-09 | 2010-04-04 | 55 | bar: 2010-02-09 to 2010-04-04
3.1 |  | Perform system development coding | 2010-02-09 | 2010-03-05 | 25 | bar: 2010-02-09 to 2010-03-05
3.2 |  | Function Test | 2010-03-06 | 2010-03-12 | 7 | bar: 2010-03-06 to 2010-03-12
3.3 |  | System Testing | 2010-03-13 | 2010-03-17 | 5 | bar: 2010-03-13 to 2010-03-17
3.4 |  | Integration Testing | 2010-03-18 | 2010-03-20 | 3 | bar: 2010-03-18 to 2010-03-20
4 | Deployment |  | 2010-03-21 | 2010-03-30 | 10 | bar: 2010-03-21 to 2010-03-30
4.1 |  | Prepare testing environment | 2010-04-01 | 2010-04-04 | 4 | bar: 2010-04-01 to 2010-04-04
4.2 |  | UAT test | 2010-04-05 | 2010-04-11 | 7 | bar: 2010-04-05 to 2010-04-11
4.3 |  | System launch | 2010-04-15 | 2010-04-16 | 2 | bar: 2010-04-15 to 2010-04-16
4.4 |  | Sign Off Project | 2010-04-17 | 2010-04-17 | 1 | bar: 2010-04-17